## Slide 1
Tâche | Service/ Propriétaire | Étape | Description | Objectif | Date de début | Date de fin | Statut
Identifier les principaux intervenants |  | Pré-lancement | Identifier les principaux intervenants et partenaires | Identifier les ambassadeurs pour le lancement et la communication |  |  | 
Travailler avec l’équipe de communication interne et définir un plan |  | Pré-lancement | Concevoir un plan de communication | Faire connaître |  |  | 
Attribuer les sous-administrateurs |  | Pré-lancement | Attribuer les rôles de sous-administrateur sur la plateforme LIL | Encourager les managers à suggérer des cours |  |  | 
Lancer la campagne |  | Pré-lancement | Lancer des campagnes autour de LIL via l’intranet, des e-mails, etc. | Faire connaître le projet/Créer une attente |  |  | 
Inviter les apprenants |  | Pré-lancement | Inviter les apprenants à utiliser la plateforme LIL en leur envoyant la procédure de connexion | Faire connaître le projet/Créer une attente |  |  | 
Envoyer l’e-mail/la newsletter du promoteur |  | Lancement | Demander au PDG ou autre intervenant haut placé d’envoyer un e-mail annonçant le lancement de LIL | Faire connaître le projet/Promouvoir la formation |  |  | 
Publier des bannières/annonces sur l’intranet |  | Lancement |  | Faire connaître/Éduquer |  |  | 
Demander aux ambassadeurs LinkedIn Learning de communiquer sur leurs canaux internes |  | Lancement | Demander aux ambassadeurs/influenceurs LIL de communiquer sur leurs propres canaux | Faire connaître/Inspirer |  |  | 
Suggérer des cours aux apprenants |  | Lancement + Post-lancement | Suggérer des cours et des cursus d’apprentissage aux apprenants pour les encourager à découvrir LIL | Éduquer |  |  | 
Encourager les apprenants et les managers à définir des objectifs d’apprentissage |  | Post-lancement | Encourager les apprenants à se fixer des objectifs et demander aux managers d’aborder la formation durant les entretiens d’évaluation | Éduquer |  |  | 
Campagne d’engagement N°1 |  | Post-lancement | Exemple : mener des campagnes « Apprenant du mois » avec des portraits de super-apprenants sur LinkedIn Learning | Inspirer/Promouvoir |  |  | 
Campagne d’engagement N°2 |  | Post-lancement | Exemple : lancer une initiative sociale « Se former en soutenant une cause » | Inspirer/Booster l’adoption |  |  | 
Campagne d’engagement N°3 |  | Post-lancement | Exemple : campagne thématique autour de la nouvelle année | Inspirer/Booster l’adoption |  |  | 
Mesurer le succès du lancement à l’aide des fonctions de rapports et de sondages |  | En cours | Consulter régulièrement les statistiques, télécharger les rapports et réaliser des sondages auprès des apprenants | Comprendre l’efficacité des techniques de promotion, valider le ROI et affiner sa stratégie. |  |  |